## 시트1
프로덕트 백로그(Product Backlog)
사용자유형 | 주제ID | 주제명 | 에픽ID | 에픽명 | 스토리ID | 스토리 | 중요도 | 우선순위 | 추정작업량 | 진도
일반사용자 | TH01 | 사용자계정 관리 | EP01 | 회원가입/로그인 | EP01-ST001 | 일반사용자는 회원가입 페이지에서 이메일과 비밀번호를 입력하여 계정을 생성할 수 있다. | High | 1 | 8 | 0%
[5 empty] | EP01-ST002 | 일반사용자는 로그인 페이지에서 이메일과 비밀번호를 입력하여 시스템에 접근할 수 있다. | High | 2 | 5 | 0%
[5 empty] | EP01-ST003 | 일반사용자는 화면의 로그아웃 버튼을 눌러 안전하게 로그아웃할 수 있다. | Medium | 3 | 3 | 0%
|  |  | EP02 | 비밀번호 관리 | EP02-ST001 | 일반사용자는 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있다. | Medium | 4 | 8 | 0%
|  |  | EP03 | 프로필 관리 | EP03-ST001 | 일반사용자는 프로필 페이지에서 개인정보를 수정하고 저장할 수 있다. | Low | 5 | 5 | 0%
팀리더 | TH02 | 프로젝트 관리 | EP04 | 프로젝트 생성 | EP04-ST001 | 팀리더가 프로젝트 생성 버튼으로 새 프로젝트를 생성한다. | High | 6 | 8 | 0%
|  |  | EP05 | 팀원 관리 | EP05-ST001 | 팀리더가 초대링크로 팀원을 초대한다. | High | 7 | 13 | 0%
[5 empty] | EP05-ST002 | 팀리더가 권한설정메뉴에서 팀원에게 역할을 부여한다. | Medium | 8 | 8 | 0%
일반사용자 | TH03 | 회로파일 처리 | EP06 | 파일 업로드 | EP06-ST001 | 일반사용자가 드래그 앤 드롭으로 회로파일을 업로드한다. | High | 9 | 13 | 0%
[5 empty] | EP06-ST002 | 시스템이 업로드 된 파일의 유효성을 검사한다. | High | 10 | 8 | 0%
|  |  | EP07 | 전처리 변환 | EP07-ST001 | 시스템이 .sch 파일을 Netlist 형식으로 변환한다. | High | 11 | 21 | 0%
[5 empty] | EP07-ST002 | 시스템이 .brd 파일을 Netlist 형식으로 변환한다. | High | 12 | 21 | 0%
[5 empty] | EP07-ST003 | 시스템이 회로파일을 JSON형식으로 변환한다. | High | 13 | 8 | 0%
[5 empty] | EP07-ST004 | 시스템이 변환 오류 발생 시 오류리포트를 생성한다. | Medium | 14 | 3 | 0%
일반사용자 | TH04 | AI 분석 실행 | EP08 | 회로분석 | EP08-ST001 | 시스템이 AI모델로 회로를 자동분석한다. | High | 15 | 34 | 0%
[5 empty] | EP08-ST002 | 시스템이 분석결과를 요약리포트로 생성한다. | High | 16 | 13 | 0%
|  |  | EP09 | 오류탐지 | EP09-ST001 | 시스템이 회로의 논리적오류를 탐지한다. | High | 17 | 21 | 0%
[5 empty] | EP09-ST002 | 시스템이 회로의 설계적오류를 탐지한다. | High | 18 | 21 | 0%
[5 empty] | EP09-ST003 | 시스템이 탐지된오류에 대한 개선제안을 생성한다. | Medium | 19 | 13 | 0%
일반사용자 | TH05 | 분석결과 확인 | EP10 | 결과조회 | EP10-ST001 | 일반사용자가 분석결과를 오류목록으로 확인한다. | High | 20 | 5 | 0%
[5 empty] | EP10-ST002 | 일반사용자가 회로도에서 오류위치주석을 확인한다. | Medium | 21 | 13 | 0%
|  |  | EP11 | 피드백처리 | EP11-ST001 | 일반사용자가 분석결과에 대한 이슈를 등록한다. | Medium | 22 | 5 | 0%
[5 empty] | EP11-ST002 | 일반사용자가 재분석버튼으로 재분석을 요청한다. | Low | 23 | 8 | 0%
일반사용자 | TH06 | AI 챗봇 상호작용 | EP12 | 질의응답 | EP12-ST001 | 일반사용자가 챗봇에게 회로관련질문을 한다. | High | 24 | 13 | 0%
[5 empty] | EP12-ST002 | 일반사용자가 챗봇을통해 추가분석을 요청한다. | Medium | 25 | 8 | 0%
[5 empty] | EP12-ST003 | 일반사용자가 챗봇에게 회로설계 일반지식을 질문한다. | Low | 26 | 5 | 0%
일반사용자 | TH07 | 저장소 버전관리 | EP13 | 파일저장 | EP13-ST001 | 일반사용자가 저장소에 회로파일을 저장한다. | High | 27 | 5 | 0%
[5 empty] | EP13-ST002 | 일반사용자가 저장소에 분석결과를 저장한다. | High | 28 | 5 | 0%
[5 empty] | EP13-ST003 | 일반사용자가 저장소에 챗봇대화내역을 저장한다. | Medium | 29 | 3 | 0%
|  |  | EP14 | 검색기능 | EP14-ST001 | 일반사용자가 키워드로 저장된파일을 검색한다. | Low | 30 | 8 | 0%
[5 empty] | EP14-ST002 | 일반사용자가 키워드로 분석결과를 검색한다. | Low | 31 | 5 | 0%
관리자 | TH08 | 관리자 회원권한관리 | EP15 | 사용자관리 | EP15-ST001 | 관리자가 검색기능으로 사용자를 조회한다. | High | 32 | 5 | 0%
[5 empty] | EP15-ST002 | 관리자가 사용자계정을 관리한다. | High | 33 | 8 | 0%
|  |  | EP16 | 서버유지 | EP16-ST001 | 관리자가 서버상태를 모니터링한다. | High | 34 | 13 | 0%
[5 empty] | EP16-ST002 | 관리자가 시스템로그를 확인한다. | Medium | 35 | 8 | 0%
시스템 | TH09 | 품질 요구사항 | EP17 | 성능 | EP17-ST001 | 시스템이 파일업로드후 3초이내에 전처리를 완료한다. | High | 36 | 5 | 0%
[5 empty] | EP17-ST002 | 시스템이 AI분석요청후 30초이내에 결과를 제공한다. | High | 37 | 8 | 0%
|  |  | EP18 | 보안 | EP18-ST001 | 시스템이 모든통신을 HTTPS로 암호화한다. | High | 38 | 3 | 0%
|  |  | EP19 | 운영 | EP19-ST001 | 시스템이 Windows환경에서 동작한다. | Medium | 39 | 2 | 0%