## 시트1
Sprint Backlog
스프린트 ID | 에픽 ID | 스토리 ID | 태스크 ID | 태스크 명 | 소요기술 | 담당자 | 종료예정일 | 진도
SP01 | EP03 | EP03-ST001 | EP03-ST001-T001 | React 프로젝트 초기 설정 | React, Vite | 김규현 | 2025-10-02 | 100%
|  |  | EP03-ST001-T002 | FastAPI 프로젝트 초기 설정 | FastAPI, Python | 김주훈 | 2025-10-03 | 100%
|  |  | EP03-ST001-T003 | Supabase 데이터베이스 스키마 설계 | Supabase, MySQL | 박세민 | 2025-10-04 | 100%
|  |  | EP03-ST001-T004 | 채팅방 생성 API 개발 | FastAPI, Supabase | 김규현 | 2025-10-07 | 100%
|  |  | EP03-ST001-T005 | 채팅방 목록 조회 API 개발 | FastAPI, Supabase | 김주훈 | 2025-10-09 | 100%
|  | EP03-ST002 | EP03-ST002-T001 | 채팅 UI 기본 레이아웃 구현 | React, CSS | 박세민 | 2025-10-08 | 100%
|  |  | EP03-ST002-T002 | 사이드바 및 채팅 목록 UI | React, Lucide Icons | 김규현 | 2025-10-10 | 100%
|  |  | EP03-ST002-T003 | 채팅 입력창 UI 구현 | React, CSS | 김주훈 | 2025-10-12 | 100%
|  |  | EP03-ST002-T004 | 메시지 입력 및 전송 기능 | React State | 박세민 | 2025-10-14 | 100%
SP02 | EP03 | EP03-ST003 | EP03-ST003-T001 | Gemini API 키 설정 및 연동 | Gemini API, Python | 김규현 | 2025-10-16 | 100%
|  |  | EP03-ST003-T002 | AI 응답 생성 서비스 구현 | Gemini API | 김주훈 | 2025-10-18 | 100%
|  |  | EP03-ST003-T003 | 프론트엔드 스트리밍 처리 | React, EventSource | 김규현 | 2025-10-24 | 100%
|  | EP03-ST004 | EP03-ST004-T001 | 답변 생성 중 상태 관리 | React State | 박세민 | 2025-10-22 | 100%
|  |  | EP03-ST004-T002 | 답변 중지 버튼 UI 구현 | React, SVG | 김규현 | 2025-10-25 | 100%
|  |  | EP03-ST004-T003 | 답변 중지 기능 구현 | API 취소 로직 | 김주훈 | 2025-10-28 | 100%
|  | EP03-ST005 | EP03-ST005-T001 | React-markdown 렌더링 적용 | react-markdown | 박세민 | 2025-10-20 | 100%
|  |  | EP03-ST005-T002 | LaTeX 수식 렌더링 | KaTeX, remark-math | 박세민 | 2025-10-27 | 100%
SP03 | EP01 | EP01-ST001 | EP01-ST001-T001 | 드래그 앤 드롭 기능 구현 | React State | 김주훈 | 2025-10-30 | 100%
|  |  | EP01-ST001-T002 | 드래그 오버레이 UI 구현 | React, CSS | 박세민 | 2025-11-01 | 100%
|  |  | EP01-ST001-T003 | 채팅 입력창 드래그 앤 드롭 | HTML5 Drag API | 김규현 | 2025-11-03 | 100%
|  |  | EP01-ST001-T004 | 버튼식 파일 업로드 구현 | React, File Input | 김주훈 | 2025-11-05 | 100%
|  | EP01-ST002 | EP01-ST002-T001 | 파일 확장자 검증 로직 | JavaScript | 김규현 | 2025-11-02 | 100%
|  |  | EP01-ST002-T002 | 유효하지 않은 파일 에러 처리 | React Toast | 박세민 | 2025-11-06 | 100%
|  | EP01-ST003 | EP01-ST003-T001 | Supabase Storage 버킷 생성 | Supabase Console | 김규현 | 2025-10-31 | 100%
|  |  | EP01-ST003-T002 | Storage RLS 정책 설정 | Supabase, MySQL | 김주훈 | 2025-11-02 | 100%
|  |  | EP01-ST003-T003 | 파일 업로드 API 개발 | FastAPI, Supabase Storage | 박세민 | 2025-11-05 | 100%
|  |  | EP01-ST003-T004 | 업로드된 파일 메타데이터 저장 | Supabase, MySQL | 김규현 | 2025-11-08 | 100%
|  |  | EP01-ST003-T005 | 파일 Public URL 생성 | Supabase Storage API | 김주훈 | 2025-11-10 | 100%
SP04 |  | EP01-ST004 | EP01-ST004-T001 | 업로드된 파일 프리뷰 UI | React, CSS | 박세민 | 2025-11-13 | 100%
|  |  | EP01-ST004-T002 | 파일 칩 컴포넌트 구현 | React | 김규현 | 2025-11-16 | 100%
| EP02 | EP02-ST004 | EP02-ST004-T001 | 텍스트 파일 읽기 구현 | Python requests | 김규현 | 2025-11-13 | 100%
|  |  | EP02-ST004-T002 | Supabase Storage 다운로드 | Supabase Python SDK | 김주훈 | 2025-11-13 | 100%
|  |  | EP02-ST004-T003 | 파일 내용 AI에 전달 | String Concatenation | 김규현 | 2025-11-16 | 100%
| EP03 | EP03-ST007 | EP03-ST007-T001 | 대화 내역 DB 스키마 구현 | Supabase, MySQL | 박세민 | 2025-11-13 | 100%
|  |  | EP03-ST007-T002 | 메시지 저장/조회 API 개발 | FastAPI | 김규현 | 2025-11-24 | 0%
|  | EP03-ST008 | EP03-ST008-T001 | 채팅방 삭제 API 개발 | FastAPI | 김규현 | 2025-11-15 | 100%
|  |  | EP03-ST008-T002 | 채팅방 이름 자동 생성 | FastAPI | 김주훈 | 2025-11-16 | 100%
SP05