## 시트1
Sprint Backlog
스프린트 ID | 에픽 ID | 스토리 ID | 태스크 ID | 태스크 명 | 소요기술 | 담당자 | 종료예정일 | 진도
SP01 | EP01 | EP01-ST001 | T001 | OAuth 2.0 및 소셜 로그인 기술 조사 | OAuth 2.0 | 김규현 | 2025-10-03 | 100%
|  |  | T002 | 소셜 로그인 버튼 UI 제작 (Google & Kakao) | React.js | 박세민 | 2025-10-11 | 100%
|  |  | T003 | Google 및 Kakao OAuth 회원가입 API 콜백 핸들러 구현 | FastAPI + OAuth | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T004 | User 테이블 설계 및 소셜 ID 저장 | Supabase | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T005 | 단위 및 통합 테스트 (OAuth 플로우/사용자 생성) | Pytest | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T006 | 소셜 로그인 API 스펙 및 OAuth 플로우 문서화 | Notion | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T007 | 성능 및 보안 검증 (OAuth 토큰 유효성/CSRF 방어) | Security Testing | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
| EP01 | EP01-ST002 | T008 | Google 및 Kakao OAuth API 기술 조사 | Kakao/Google OAuth | 김규현 | 2025-10-11 | 100%
|  |  | T009 | 소셜 로그인 리디렉션 UI 및 에러 핸들링 구현 | React.js | 박세민 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T010 | Google 및 Kakao OAuth 로그인 콜백 핸들러 구현 | FastAPI + OAuth | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T011 | JWT 토큰 발급 및 세션 관리 연동 | JWT + Redis | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T012 | 단위 및 통합 테스트 (2개 SNS 로그인 플로우) | Pytest | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T013 | 소셜 로그인 통합 API 문서 및 OAuth 플로우 문서화 | Notion | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T014 | 성능 및 보안 검증 (토큰 만료/계정 연동 보안) | Security Testing | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
| EP04 | EP04-ST001 | T015 | 프로젝트 생성 UI 및 워크플로우 구현 | React.js | 김규현 | 2025-10-04 | 100%
|  |  | T016 | 프로젝트 생성 API 라우터 구현 | FastAPI | 박세민 | 2025-10-20 | 50%
|  |  | T017 | Project 및 Member 테이블 설계 | Supabase | 김주훈 | 2025-11-10 | 0%
| EP05 | EP05-ST001, ST002 | T018 | 프로젝트 멤버 초대 및 권한 설정 메뉴 기능 구현 | React.js + FastAPI | 김규현 | 2025-11-17 | 0%
|  |  | T019 | Project 및 Member(Authority) 데이터베이스 연동 | Supabase | 김규현 | 2025-11-17 | 0%
|  |  | T020 | 프로젝트 관리 UI/기능 구현 및 데이터베이스 연동 | React.js + FastAPI | 박세민 | 2025-12-01 | 0%
|  |  | T021 | 성능 및 보안 검증 (데이터베이스 연동 및 프로젝트 관리) | Security Testing | 김규현 | 2025-11-22 | 0%
| EP06 | EP06-ST001 | T022 | EDA 파일 포맷 분석 및 파서 라이브러리 조사 | pyEagle | 김규현 | 2025-10-05 | 100%
|  |  | T023 | 드래그 앤 드롭 파일 업로드 UI 구현 | React.js + HTML5 | 박세민 | 2025-10-11 | 100%
|  |  | T024 | 파일 업로드 API 라우터 기능 구현 | FastAPI | 김주훈 | 2025-10-11 | 100%
|  |  | T025 | 파일 메타데이터 추출 및 데이터베이스 연동 | Supabase | 김규현 | 2025-10-24 | 100%
|  | EP06-ST002 | T026 | 단위 및 통합 테스트 (파일 검증, 업로드 성공) | Pytest | 김주훈 | 2025-10-26 | 0%
|  |  | T027 | 파일 업로드 API 스펙 및 지원 포맷 문서화 | Notion | 박세민 | 2025-11-02 | 0%
|  |  | T028 | 성능 및 보안 검증 (업로드 속도, 파일 크기 제한) | Performance Testing | 김주훈 | 2025-11-02 | 0%
| EP08 | EP08-ST001 | T029 | LLM API 및 프롬프트 엔지니어링 기술 조사 | OpenAI API | 김규현 | 2025-10-09 | 100%
|  |  | T030 | 분석 진행 상태 표시 UI 및 결과 뷰어 구현 | React.js + WebSocket | 박세민 | 2025-11-05 | 0%
|  |  | T031 | 회로 분석 API 라우터 구현 및 LLM 호출 연동 | FastAPI + OpenAI API | 김주훈 | 2025-11-03 | 0%
|  |  | T032 | 사용자 파일 전처리 파이프라인 구현 | Python + Supabase | 김규현 | 2025-11-28 | 0%
| EP09 | EP09-ST001 | T033 | 단위 및 통합 테스트 (회로 분석, 결과 파싱) | Pytest | 김규현 | 2025-12-01 | 0%
|  |  | T034 | AI 분석 API 스펙 및 프롬프트 템플릿 문서화 | Notion | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T035 | 성능 및 정확도 검증 (응답 시간, 분석 신뢰도) | Performance Testing | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
| EP12 | EP12-ST001 | T036 | 채팅방 관련 테이블 생성(chat_messages, chat_rooms) | Supabase | 김규현 | 2025-10-09 | 100%
|  |  | T037 | 채팅방 UI 및 워크플로우 구현 | React.js + WebSocket | 박세민 | 2025-10-13 | 100%
|  |  | T038 | 채팅방 삭제, 생성, 관리 기능 구현 | React.js + WebSocket | 김주훈 | 2025-10-20 | 100%
| EP13 | EP13-ST002, ST003 | T040 | 분석 결과 및 대화내역 데이터베이스 연동 및 저장 기능 구현 | React.js + Supabase | 김규현 | 2025-12-01 | 0%
| EP14 | EP14-ST001, ST002 | T039 | 분석 결과 및 챗봇 대화내역 검색 기능 구현 | React.js + FastAPI | 김규현 | 2025-10-27 | 100%
|  |  | T041 | 분석 결과 및 챗봇 대화내역 백업 및 복구 기능 구현 | React.js + FastAPI | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%
|  |  | T042 | 성능 및 정확도 검증 (응답 시간, 연동 정확성) | Performance Testing | 김규현 | 2025-12-15 | 0%
| EP17 | EP17-ST001 | T043 | 성능 요구사항 검증 (파일 업로드 3초, API 응답 1초) | Performance Testing | 김주훈 | 2025-12-15 | 0%